## Лист1
| Согласовано: | [11 empty] | Утверждаю:
| Депутат Курской областиной Думы | [11 empty] | Глава поселка Медвенка
| ____________________В.С. Кузнецова | [11 empty] | ____________________Л.А.Ключарова
№ п/п | Предполагаемые годы реализации | Предполагаемые сроки реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/ кадастровый номер земельного участка | Вид финансирования | Вид работ | Протяженность дороги, км | Наличие положительного заключения гос. экспертизы | Стоимость объекта в ценах 2019 года, тыс. руб. | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. | [6 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта/ балл
[9 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| Обустройство тротуара по ул.Певнева | 2019 |  | Субсидия КР/Р | благоустройство пешеходной дорожки (тратуара) | 2850 кв. м | №01-18/01-1026 от 31.05.2019 г. | 4000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2019: 4000 | Поручение Губернатора Курской области/1
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Певнева | 2019 | 46:15:010103:832, 46:15:010104:502, 46:15:010104:497 | Субсидия КР/Р | ремонт | 2.7 | №069-048-19-0 от 21.06.2019 г. | 11500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2019: 11500 | Соцально значимый объект/1
| Обустройство тротуара по ул.Чепцова | 2019 |  | Субсидия КР/Р | Обустройство пешеходной дорожки (тратуара) | 488 кв. м. | №312-328-19-0 от 16.08.2019 г. | 1100 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2019: 1100 | Поручение Губернатора Курской области/1
| Обустройство тротуара по ул.Советская | 2019 |  | местный бюджет | строительство | 136 кв. м |  | 317.633 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2019: 317.633 | Соцально значимый объект/1
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Чепцова | 2019 | 46:15:010102:1039 | местный бюджет | ремонт |  |  | 2319 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2019: 2319 | Социально значимый объект
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Советской | 2021 |  | БКАД |  | 0.65 |  | 7500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2021: 7500 | Социально значимый объект
| Ямочный ремонт дорожного покрытия по ул.Советской | 2019 | 46:15:010105:560 | местный бюджет | ремонт | 0.15 |  | 0.31 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2019: 0.31 | иные приоритеты
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Почтовой | 2019 | 46:15:010103:835 | местный бюджет | ремонт | 0.363 |  | 1690 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2019: 1690 | Социально значимый объект
| Ремонт дорожного покрытия по ул.К.Воробьева | 2020 | 46:15:010102:1050 | Субсидия КР/Р | ремонт | 0.3 | май 2020 | 2365 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2020: 2365 | обращения граждан
| Ремонт дорожного покрытия по пер. Заводской | 2020 |  | Субсидия КР/Р | строительство | 0.3 | май 2020 | 2365 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2020: 2365 | обращения граждан
| Ремонт дорожного покрытия по ул. 1 Мая | 2020 |  | Субсидия КР/Р | ремонт | 0.25 | май 2020 | 1750 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2020: 1750 | обращения граждан
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Гагарина | 2021 | 46:15:010102:1053 | Субсидия КР/Р | ремонт | 1.15 | май 2021 | 13000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2021: 13000 | обращения граждан
| Ремонт дорожного покрытия по пер. Ватутина | 2022 | 46:15:010102:1046, 46:15:010102:1045 | Субсидия КР/Р | ремонт | 2527 кв. м. | май 2022 | 4423 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2022: 4423 | социально значимый объект
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленая | 2022 |  | Субсидия КР/Р | строительство | 0.55 | май 2022 | 4350 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2022: 4350 | Социально значимый объект
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Радужная | 2023 |  | субсидия КР/Р | строительство | 0.7 | май 2023 | 5520 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2023: 5520 | Социально значимый объект
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Марата | 2024 |  | субсидия КР/Р | ремонт | 1.1 | май 2024 | 8665 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2024: 8665 | Социально значимый объект
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Ленина | 2025 | 46:15:010102:1051 | субсидия КР/Р | ремонт | 1.3 | май 2025 | 10250 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2025: 10250 | Социально значимый объект
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Комсомольская | 2025 |  | субсидия КР/Р | ремонт | 0.3 | май 2025 | 1575 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года. Тыс. руб. 2025: 1575 | обращения граждан