РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## Курская область Медвенский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022 года			    № 10

Об утверждении Сводного годового

доклада по оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Администрации поселка Медвенка

Медвенского района Курской области за 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 19.12.2013 г. № 171 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселка Медвенка Медвенского района Курской области», Администрация поселка Медвенка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### 1. Утвердить, представленный начальником отдела-главным бухгалтером по бюджетному учету и отчетности Администрации поселка Медвенка Малой Н.В., сводный годовой доклад по оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области за 2021 год (прилагается).

### 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава посёлка Медвенка						Л.А. Ключарова

Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области за 2021 год

Сводный годовой доклад составлен в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 19.12.2013 г. № 171.

Всего в 2021 году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области.

На основании отчетов, об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Ед. изме-рения | Значение индикаторов и показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Результат исполнения, % | Причины не достижения запланиро- ванных значений* |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области, утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 201 от 02.12.2019 г. | тыс. руб | 2,0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия не проводились |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в посёлке Медвенка», утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 217 от 19.12.2019 г. | тыс. руб. | 20,0 | 12,0 | 60,0 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме |
| 3 | Муниципальная программа «Защита населения и территории поселка Медвенка от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах», утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 389 от 18.12.2017 г. | тыс. руб. | 1,0 | 0,7 | 70,0 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области, утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 323 от 17.12.2018 г. | тыс. руб. | 5,0 | 0,65 | 13,0 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме |
| 5 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области, утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 325 от 17.12.2018 г. | тыс. руб. | 1,0 | 0,65 | 65,0 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области и безопасности дорожного движения», утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 320 от 17.12.2018 г. (в редакции П № 18 от 10.02.2020 г.) | тыс. руб. | 982,155 | 16,5 | 1,6 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме (мероприятия по ремонту автомобильных дорог перенесены к реализации в 2022 году) |
| 7 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образовании «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области на 2018-2024 годы», утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области от 28.12.2017 года № 399 (с изменениями и дополнениями), в редакции П № 34 от 17.03.2020 г. | тыс. руб. | 1703,66603 | 1703,66603 | 100,0 | - |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в поселке Медвенка Медвенского района Курской области», утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 105 от 30.04.2019 г. | тыс. руб. | 322,646 | 322,646 | 100 | - |
| 9 | Муниципальная программа муниципального образования «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области, утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 202 от 02.12.2019 г. | тыс. руб. | 70,0 | 68,5 | 98,5 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие культуры» в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области, утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка № 215 от 19.12.2019 года | тыс. руб. | 1373,0 | 1304,1 | 94,9 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме |
| 11 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» муниципального образования «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области, утверждена постановлением Администрации поселка Медвенка Медвенского района Курской области № 352 от 20.12.2016 г. | тыс. руб. | 40,0 | 34,0 | 88,0 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области» | тыс. руб. | 3416,320 | 3399,23840 | 99,5 | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме в связи с проведением электронного аукциона на данную сумму |
| 13 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области на период 2021 – 2025 годы» | тыс. руб. | 25,00 | 0,00 | 0,0 | Запланированные мероприятия проводились по непрограммным мероприятиям |

В 2021 году доля расходов бюджета, сформированных по программному методу: утверждено 7961,917 тыс.руб., исполнено 6863,0 тыс.руб.  в том числе:

исполнено за счет средств федерального бюджета –1729,732 тыс. рублей (100,0 % от плана);

областного бюджета – 3686,709 тыс. рублей (99,5 % от плана);

местных бюджетов – 1446,273 тыс. рублей (57,2 % от плана).

В муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения. Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета «муниципального образования» поселок Медвенка Медвенского района Курской области.

Подведены основные результаты по реализации мероприятий муниципальных программ. В разрезе программ оценка эффективности составила:

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области.

Расходы по данной программе были запланированы в сумме 2,00 тыс. руб., фактически услуги не оказывались, выполнение 0 %, в период сложной эпидемиологической ситуации в Курской области очных мероприятий по обучению и повышению квалификации руководителей и муниципальных служащих не проводилось.

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в посёлке Медвенка». В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- обслуживание сайта Администрации - 6,0 тыс. руб.,

- обновление ЭЦП – 6,0 тыс.руб.

Данная программа выполнена на 60 %, при плане 20,0 тыс.руб., фактически 12,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Защита населения и территории поселка Медвенка от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах». В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение буклетов по противопожарной безопасности.

Данная программа выполнена на 70 %, при плане 1,0 тыс.руб., фактически 0,7 тыс.руб.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- изготовление информационных буклетов по противодействию коррупции – 0,65 тыс.руб.

Данная программа выполнена на 13 %, при плане 5,0 тыс.руб., фактически потрачено 0,65 тыс.руб.

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области.

В рамках программы проводились мероприятия по изготовлению буклетов о противодействии экстремизму и профилактике терроризма.

Данная программа выполнена на 65 %, при плане 1,0 тыс.руб., фактически 0,65 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области и безопасности дорожного движения». В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение дорожных знаков – 16,5 тыс. руб.

Данная программа выполнена на 1,6 %, при плане 982,155 тыс.руб., фактически освоено 16,5 тыс.руб.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области». В рамках программы мероприятия не проводились.

Данная программа выполнена на 99,5 %, при плане 3416,320 тыс.руб., фактически освоено 3399,23840 тыс.руб., произведена реконструкция водопроводной сети по ул. М.Горького в п. Медвенка.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образовании «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области на 2018-2024 годы». В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий – 0 тыс. руб.,

- благоустройство общественной территории Парк «1 Мая» - 1703,66603 тыс. руб.

Данная программа выполнена на 100 %, при плане 1703,66603 тыс.руб., фактически освоено 1703,66603 тыс.руб., выполнены работы по ограждению Парка «1 Мая» в п. Медвенка и установке дополнительного детского и спортивного оборудования.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в поселке Медвенка Медвенского района Курской области». В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение жильем молодых семей – 294,646 тыс.руб.,

- приобретение продуктовых наборов инвалидам – 28,0 тыс.руб.

Данная программа выполнена на 100,0 %, при плане 322,646 тыс.руб., фактически 322,646 тыс.руб.

Муниципальная программа муниципального образования «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение новогодних подарков малоимущим семьям – 24,4 тыс. руб.,

- приобретение сувенирной продукции и цветов для проведения мероприятий- 29,1 тыс. руб.,

- проведены поощрительные выплаты призерам спортивных мероприятий – 15,0 тыс.руб.

Данная программа выполнена на 98,5 %, при плане 70,0 тыс.руб., фактически 68,5 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры» в посёлке Медвенка Медвенского района Курской области. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- заработная плата с начислениями работникам культуры – 1271,4 тыс. руб.,

- приобретение сувенирной продукции и кондитерских изделий для проведения мероприятий- 7,2 тыс. руб.,

- оплата услуг связи, заправка и ремонт картриджа, обновление ЭЦП – 15,8 тыс. руб.

Данная программа выполнена на 94,2 %, при плане 1373,13 тыс.руб., фактически 1294,4 тыс.руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- оформление подписки на печатные издания многодетным семьям – 12,9 тыс. руб.,

- выплата материальной помощи малоимущим семьям- 3,0 тыс. руб.,

- выплата детских пособий на третьего ребенка – 18,0 тыс. руб.

Данная программа выполнена на 88,0 %, при плане 40,0 тыс.руб., фактически 34,0 тыс.руб.